## Инвестиции
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДВЭУК" на 2011 год
I. Инвестиционная деятельность
Подразделение/предприятие/потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансиро-вания | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Комментарий
Капитальное строительство; Услуги;
Проект "Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска"
ОАО "ДВЭУК" | 1 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Металлист" со строительством заходов 110 кВ на ПС, СМР | открытый конкурс | 1 квартал 2011 г. | Привлечённые средства | 2011 | май | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 2 | 1 | Изготовление межевого плана уточнения земельных участков по ПС "Деловой центр" и КЛ 110 кВ "Западная-Портовая" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | декабрь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 3 | 1 | Получение ТУ на технологическое присоединение ПС "Западная " к сетям ДГК | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ОАО "ДГК"
ОАО "ДВЭУК" | 4 | 1 | Отключение оптиковолоконной линии на период монтажа соединительных муфт по КЛ 110 кВ "ПС Благовещенская-Центральная", ОВК "Ростелеком" | единственный источник | 2 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | апрель | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ОВК "Ростелеком"
нерегламентированные
Проект "Строительство распределительных сетей материковой части г. Владивостока"
ОАО "ДВЭУК" | 5 | 1 | Выкуп ПСД на ВЛ 110кВ «АТЭЦ- Муравейка- Океан- Горностай – А» , ПС 110 кВ «Горностай», ПС 110 кВ «Муравейка» | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ОАО "ДРСК"
ОАО "ДВЭУК" | 6 | 1 | Выполнение землеустроительных работ под реконструкцию ВЛ 110кВ «АТЭЦ- Муравейка- Океан- Горностай – А» (оформление земли под новыми опорами) | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | июль | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 7 | 1 | Аренда земельного участка по ВЛ 110кВ «АТЭЦ- Муравейка- Океан- Горностай – А» | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, Администрация
ОАО "ДВЭУК" | 8 | 1 | Выполнение землеустроительных работ под Строительство ПС 110/6кВ «Де-Фриз» с заходами ВЛ 110кВ | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 9 | 1 | Аренда земельного участка под Строительство ПС 110/6кВ «Де-Фриз» | единственный источник | 4 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | октябрь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, Администрация
ОАО "ДВЭУК" | 10 | 1 | Реконструкция ВЛ "АТЭЦ-Муравейка-Океан-Горностай-А" СМР (доп.соглашение) | единственный источник | 2 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | апрель | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.5, ООО "Дальэнергосетьстрой"
ОАО "ДВЭУК" | 11 | 1 | Строительство заходов ВЛ 110кВ на ПС "Де-Фриз" СМР (доп.соглашение) | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.5, ОАО "Дальэнергоспецремонт"
нерегламентированные
Проект "Обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции РФ о. Русский
ОАО "ДВЭУК" | 12 | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ внешнего энергоснабжения Государственной резиденции о. Русский | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 13 | 1 | Строительство Объекта СМР | открытый конкурс | 4 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | октябрь | 2012 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Проект "Строительство распределительных сетей на о. Русский"
ОАО "ДВЭУК" | 14 | 1 | Землеустроительные работы: Строительство ЛЭП 35кВ Центральная-Коммунальная с ответвлением на ПС Океанариум, ПС 35кВ Коммунальная, Океанариум, ЛЭП 35кВ Центральная-Русская | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | февраль | 2011 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 15 | 1 | Строительство ПС 35/10кВ Коммунальная, СМР | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2012 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 16 | 1 | Строительство ЛЭП 35кВ "ПС Океанариум (РП) - ПС Коммунальная" | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2012 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 17 | 1 | Авторский надзор за строительством ЛЭП 35кВ Центральная-Коммунальная с ответвлением на ПС Океанариум, ПС 35кВ Коммунальная, Океанариум, ЛЭП 35кВ Центральная-Русская | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | февраль | 2012 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., ОАО "ДЭСП"
нерегламентированные
Проект "Строительство ВЛ 220(110) кВ "Мильково-Усть-Камчатск"
ОАО "ДВЭУК" | 18 | 1 | Разработка проектно сметной документации - Стадия ТЭО и П ВЛ 220 (110) кВ "Мильково-Усть- Камчатск | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 19 | 1 | Разработка проектно сметной документации - Стадия РД ВЛ 220 (110) кВ "Мильково-Усть -Камчатск | открытый конкурс | 3 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | октябрь | 2012 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Мероприятия по электро- и теплоснабжению объектов саммита АТЭС
ОАО "ДВЭУК" | 20 | 1 | проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Мини ТЭЦ Океанариум | единственный источник | 3квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | июль | 2011 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Государственное учреждение Московской области "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза"
ОАО "ДВЭУК" | 21 | 1 | проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Мини ТЭЦ Коммунальная | единственный источник | 3квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | август | 2011 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Государственное учреждение Московской области "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза"
ОАО "ДВЭУК" | 22 | 1 | Сопровождение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Мини ТЭЦ Океанариум | единственный источник | 3квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | июль | 2011 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ООО "Техэнергосервис"
ОАО "ДВЭУК" | 23 | 1 | Сопровождение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Мини ТЭЦ Коммунальная | единственный источник | 3квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | август | 2011 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ООО "Техэнергосервис"
нерегламентированные
"Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй", с отпайкой до НПС № 14", Республика Саха (Якутия)
ОАО "ДВЭУК" | 24 | 1 | Выбор генпподрядной организации на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевск - Мирный - Ленск - Пеледуй" с отпайкой НПС № 14, Республика Саха (Якутия)" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | февраль | 2014 | декабрь | по итогам ОЗП | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 25 | 1 | Аренда земельных, лесных участков | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | март | 2014 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3., договора с собственниками
ОАО "ДВЭУК" | 26 | 1 | Авторский надзор ВЛ 220 кВ Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй | единственный источник | 2 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | июнь | 2014 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10, ЗАО "ЭнергоСтройПроект"
ОАО "ДВЭУК" | 27 | 1 | Землеустроительные работы для строительства объекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13– Олекминск – НПС №14» с ПС 220/10 кВ при «НПС №12» и ПС 220/10 кВ при «НПС №13» | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | февраль | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 28 | 1 | Создание геодезической основы строительства объекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13– Олекминск – НПС №14» с ПС 220/10 кВ при «НПС №12» и ПС 220/10 кВ при «НПС №13». Вынос центров опор. | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | февраль | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Проект "Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная"
ОАО "ДВЭУК" | 29 | 1 | Выкуп проектной документации | единственный источник | 4 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | ноябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3., ОАО "Магаданэнерго"
нерегламентированные
Проект "Строительство ВЛ 110, 35 кВ Центральная-Сокол-Палатка"
ОАО "ДВЭУК" | 30 | 1 | Выкуп проектной документации | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3., ОАО "Магаданэнерго"
ОАО "ДВЭУК" | 31 | 1 | Выкуп рабочей документации по 1-му и 2-му участкам | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | февраль | 2011 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3., ОАО "Магаданэнерго"
ОАО "ДВЭУК" | 32 | 1 | Разработка рабочей документации по 3-му участку | открытый конкурс | 2 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | май | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 33 | 1 | Выбор генпподрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Строительство ВЛ 110, 35 кВ Центральная-Сокол-Палатка" | открытый конкурс | 2 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | август | 2013 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Итого Капитальное строительство. Услуги.:
в том числе нерегламентированные:
Материалы, оборудование, прочие товары на капитальное строительство
Строительство электрических сетей 110 кВ Кольца г. Благовещенска
ОАО "ДВЭУК" | 34 | 1 | Трансформаторы силовые 2*25 МВА на ПС 110 кВ "Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 35 | 1 | Ячейки КРУЭ - 110 кВ типа PASS ПС "Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 36 | 1 | КРУЭ - 35 кВ ПС "Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 37 | 1 | Оборудование связи на ПС "Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 38 | 1 | Оборудование АИИСКУЭ на ПС "Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 39 | 1 | Поставка шкафов ШЭРА, ШЭ ПС"Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 40 | 1 | Поставка трансформаторов напряжения 110 кВ на ПС"Металлист" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 41 | 1 | Поставка кабеля силового из сшитого полиэтиллена 110 кВ с кабельными муфтами (заходы на ПС "Металлист") | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 42 | 1 | Поставка разъединителей 110 кВ на ПС"Металлист" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 43 | 1 | ОПН-110, 35,10 кВ ПС "Металлист" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 44 | 1 | Поставка оборудования телемеханики ПС "Металлист | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 45 | 1 | Поставка кабельных муфт 35 кВ ПС "Металлист" | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | май | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 46 | 1 | Оптико-волоконный кабель на ПС "Металлист" | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | июль | 2011 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 47 | 1 | Услуги по хранению МТР и оборудования на ПС "Металлист" | единственный источник | 2 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | июнь | 2011 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ОАО "ДРСК"
нерегламентированные
Проект "обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции о. Русский
ОАО "ДВЭУК" | 48 | 1 | Поставка МТР на Объект | регламентированные закупки | 3 квартал 2011г. | Привлечённые средства | 2011 | август | 2012 | март | ОАО "ДВЭУК" | номенклатура, стоимость и способы закупок МТР и оборудования будут уточнены после разработки ПСД
нерегламентированные
Строительство распределительных сетей 35кВ о.Русский
ОАО "ДВЭУК" | 49 | 1 | Приобретение РУ 35,10кВ, ТСН 10/0,4 кВ, ЩСН 0,4 кВ, ШОТ, РЗА, ПА на ПС 35кВ "Коммунальная" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 50 | 1 | Приобретение силового трансформатора ТДНС , реактора заземляющего, опорного изолятора 35 кВ, опорного изолятора 20 кВ, разъединителя однополюсного 35 кВ на ПС 35кВ "Коммунальная" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | февраль | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Итого Капитальное строительство; Материалы, оборудование, прочие товары
в том числе нерегламентированные:
Капитальное строительство. Оборудование вне смет.
ОАО "ДВЭУК" | 51 | 1 | Выкуп имущества ПС 35 кВ "Металлист" | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | март | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ОАО "ДРСК"
нерегламентированные
Итого Капитальное строительство. Оборудование вне смет.
в том числе нерегламентированные:

## эксплуатация
II. Эксплуатация
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Эксплуатация; Услуги.
I. п. 2.2
ОАО "ДВЭУК" | 52 | 1 | Аренда офисных помещений г. Владивосток | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ООО "Меркурий" , пролонгация
ОАО "ДВЭУК" | 53 | 1 | Аренда гаражных помещений г. Владивосток | единственный источник | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ООО "Вента", пролонгация
ОАО "ДВЭУК" | 54 | 1 | Аренда катера | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 55 | 1 | Аренда офисного помещения для представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Москва . | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | апрель | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.2.
ОАО "ДВЭУК" | 56 | 1 | аренда гаражей г.Москва . | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | апрель | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 57 | 1 | Аренда офисных помещений г. Якутске | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
нерегламентированные
I. п. 2.3
ОАО "ДВЭУК" | 58 | 1 | Страхование КАСКО | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
нерегламентированные
I. п.2.5.1
ОАО "ДВЭУК" | 59 | 1 | заключение договора на информационно-консультационное обслуживание о финансово экономической деятельности организаций | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | февраль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 60 | 1 | консультационные услуги по PR-сопровождению | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
нерегламентированные
I. п.2.5.2
нерегламентированные
I. п.2.5.3
ОАО "ДВЭУК" | 61 | 1 | услуги Интернет (Москва) - новый офис | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2010 | декабрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
нерегламентированные
I. п.2.5.4
ОАО "ДВЭУК" | 62 | 1 | Услуги обязательного аудита | открытый конкурс | 3 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | ноябрь | 2012 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 63 | 1 | Аудиторские услуги | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | апрель | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
нерегламентированные
I. п.2.5.5
нерегламентированные
I. п.2.5.6
ОАО "ДВЭУК" | 64 | 1 | Заключение договора на охрану объекта мини ТЭЦ "Океанариум" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 65 | 1 | Заключение договора на охрану объекта "Блочно модульные котельные" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 66 | 1 | Заключение договора на охрану офиса в г. Владивостоке | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | май | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.2.
ОАО "ДВЭУК" | 67 | 1 | Заключение договора на охрану дополнительного офиса в г. Москве | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | июнь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 68 | 1 | Заключение договора на обслуживание пожарно-охранной сигнализации объектов о. Русский | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 69 | 1 | услуги по заправке картриджей (Владивосток) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 70 | 1 | Договор на аренду нежилого помещения в г. Ленск | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 71 | 1 | Договор на аренду нежилого помещения в г. Мирный | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 72 | 1 | Договор на аренду нежилого помещения в г. Олекминск | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 73 | 1 | ремонт и техобслуживание автомобилей г. Владивосток | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 74 | 1 | мойка автомобилей г. Владивосток | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 75 | 1 | содержание помещений (ежедневная уборка + доп мойка окон, полировка полов, чистка мебели+ремонт и тех.обслуживание помещений) г. Владивосток | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 76 | 1 | ремонт офиса г. Москва | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 77 | 1 | типографские услуги г. Москва | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 78 | 1 | услуги дизайнера г. Москва | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
ОАО "ДВЭУК" | 79 | 1 | разработка брендбука г. Москва | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b
нерегламентированные
I. п.2.5.7
ОАО "ДВЭУК" | 80 | 1 | Подготовка персонала (обучение) | единственный источник | 1-4 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.11.
нерегламентированные
I. п.3
ОАО ДВЭУК | 81 | 1 | охрана труда (проведение медицинского осмотры и Флюорографичекого обследования персонала) | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 82 | 1 | поставка лицензионного программного обеспечения (офис, ОС, антивирус) | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 83 | 1 | Приобретение лицензий на ПК Строительный надзор, технический надзор | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 84 | 1 | приобретение лицензий СЭД Globus Professional | единственный источник | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.4. ООО Промышленные Информационные Системы
ОАО "ДВЭУК" | 85 | 1 | Разработка и приобретение программного комплекса планирования, бюджетирования, регламентации и управления договорами | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | апрнль | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Итого Эксплуатация; Услуги.
в том числе нерегламентированные:
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Эксплуатация ; МТР.
I. п.1.1, 1.4
ОАО ДВЭУК | 86 | 1 | затраты на охрану труда (приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды) | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 87 | 1 | Приобретение электрозащитных средств | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 88 | 1 | Заключение договора на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 89 | 1 | Покупка офисной мебели г. Владивосток | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 90 | 1 | Организация СКС (оборудование, работы), г. Москва | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 91 | 1 | Приобретение спутниковых терминалов (4 опорных пункта, включая установку) | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 92 | 1 | поставка офисной компьютерной техники г. Владивосток | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 93 | 1 | Поставка телефонного оборудования VoIP Г. Владивосток, Якутия, г. Москва | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 94 | 1 | приобретение сетевого и серверного оборудования г. Владивосток | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 95 | 1 | приобретение спутниковых телефонов | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | июнь | 2011 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 96 | 1 | Приобретение микроавтобуса TOYOTA Grand HiAce для г. Якутск | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 97 | 1 | Приобретение автомобиля Nissan Patrol/Land Cruiser 105/80 (1шт.) г. Мирный | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 98 | 1 | Приобретение автомобиля Nissan Patrol/Land Cruiser 105/80 (1шт.) г. Ленск | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 99 | 1 | Приобретение автомобиля Nissan Patrol/Land Cruiser 105/80 (1шт.) г. Олекминск | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 100 | 1 | Приобретение квадроциклов или снегоходов (2 шт.) | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 101 | 1 | Поставка котельной воды на о.Русский МиниТЭЦ "Центральная", "Океанариум", тепротрассы "Северная" - ДВФ | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 102 | 1 | Поставка моторного масла для ДЭС "Северная" "Южная" ДЭС МиниТЭЦ "Северная" "Центральная", "Океанариум" | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 103 | 1 | Поставка ЗИП на основное и вспомогательное оборудование МиниТЭЦ"Северная""Центральная", "Океанариум", теплотрассы "Северная" - ДВФУ, ДЭС "Северная", "Южная". | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 104 | 1 | Поставка химических реагентов для теплосети МиниТЭЦ "Северная" "Центральная" "Океанариум | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | февраль | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 105 | 1 | Поставка мебели для бытовых и служебных помещений МиниТЭЦ "Центральная" "Океанариум" | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | май | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 106 | 1 | Приобретение специальной техники для обслуживания МиниТЭЦ "Северная", "Центральная" "Океанариум" (фронтальный погрузчик ) | открытый запрос предложений | 2 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | апрель | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 107 | 1 | Бытовая техника и пр. г. Владивосток | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 108 | 1 | канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники г. Владивосток | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 109 | 1 | ГСМ г. Владивосток | единственный источник | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.7., ОАО "НК "Роснефть" ( ООО "РН-Востокнефтепродукт", ООО "РН-Карт-Дальний Восток")
ОАО "ДВЭУК" | 110 | 1 | материалы и запчасти для автомобилей г. Владивосток | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 111 | 1 | Поставка мебелиь г. Москва | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 112 | 1 | Поставка кондиционеров г. Москва | открытый запрос предложений | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
ОАО "ДВЭУК" | 113 | 1 | Приобретение материалов для ремонт офиса г. Москва | открытый конкурс | 1 квартал 2011г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные МТР эксплуатация, в том числе:
Итого Эксплуатация ; МТР.
в том числе нерегламентированные:

## топливо
III Топливо для станций
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финанси-рования | Год начала поставки товаров, выполне-ния работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Органи-затор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Топливо
I. п.1.1, 1.4
ОАО "ДВЭУК" | 114 | 1 | Поставка дизельного топлива для МиниТЭЦ о. Русский | единственный источник | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2011 | январь | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.7., ОАО "НК "Роснефть" ( ООО "РН-Востокнефтепродукт", ООО "РН-Карт-Дальний Восток")
нерегламентированные
Итого прочие
в том числе нерегламентированные:

## Прочие
IV Прочие
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финанси-рования | Год начала поставки товаров, выполне-ния работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Органи-затор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Прочие закупки
II. п.19
ОАО "ДВЭУК" | 115 | 1 | Услуги по оценке стоимости акций для доп. эмиссии | открытый запрос предложений | 3 квартал 2011г. | Собственные средства | 2011 | октябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.b.
нерегламентированные
II. п.20
нерегламентированные
II. п.21.4
нерегламентированные
II. п.21.10
нерегламентированные
Итого прочие
в том числе нерегламентированные: