## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 1 полугодие 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ГенерацияСети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 2@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» на 2024 – 2028 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 210
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2409.7362 | 56.5562 | 2353.18 | 1561.4646 | 65.1365 | 123.1622 | 9.3978 | 256.2977 | 55.7387 | 369.4865 | 0 | 812.5183 | 0 | 2353.1044 | -123.0865 | -0.99939 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9734 | 0 | 9.1704 | 0 | 54.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 2409.7362 | 56.5562 | 2353.18 | 1561.4646 | 0.075627 | 123.1622 | 0.029387 | 256.2977 | 0.04624 | 369.4865 | 0 | 812.5183 | 0 | 2353.1044 | -123.0865 | -0.99939 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0.198 | 0 | 0.88953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Приморский край | Г | 2409.7362 | 56.5562 | 2353.18 | 1561.4646 | 65.1365 | 123.1622 | 9.3978 | 256.2977 | 55.7387 | 369.4865 | 0 | 812.5183 | 0 | 2353.1044 | -123.0865 | -0.99939 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9734 | 0 | 9.1704 | 0 | 54.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8333 | нд | 9.0303 | нд | 54.803 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция магистральной тепловой сети «Центральная – ДВФУ (ТС-30)», диаметром 700 мм, протяженностью 551 п.м., диаметром 800 мм, протяженностью 332 п.м. | L_8901 | нд | нд | нд | нд | 63.8333 | нд | 9.0303 | нд | 54.803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Инвестиционный проект был включен в ИПР 2019-2023 гг., утвержденный приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-120 от 05.06.2023. Отклонение от плановых показателей в 2023 г. связано с проведением ежегодного Восточного экономического форума, из-за которого в сентябре 2023 года, был введен режим тишины на о. Русский. Продолжение выполнения СМР в 2024 г.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | нд | 0.1401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция наружных сетей водоснабжения на мини-ТЭЦ "Центральная" диаметром 160 мм, протяженностью 100 п.м. | О_10401 | нд | нд | нд | нд | 0.1401 | нд | 0.1401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР для переподключения сети водопровода мини-ТЭЦ «Центральная» в централизованную систему водоснабжения о. Русский в целях обеспечения производственного, хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения мини-ТЭЦ
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2409.7362 | 56.5562 | 2353.18 | 1561.4646 | 0.075627 | 123.1622 | 0.029387 | 256.2977 | 0.04624 | 369.4865 | 0 | 812.5183 | 0 | 2353.1044 | -123.0865 | -0.99939 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2409.7362 | 56.5562 | 2353.18 | 1561.4646 | 0.075627 | 123.1622 | 0.029387 | 256.2977 | 0.04624 | 369.4865 | 0 | 812.5183 | 0 | 2353.1044 | -123.0865 | -0.99939 | нд
1.5.4 | Строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней. Строительство ВЛ 35 кВ «Пластун-Терней» протяженностью 56,994 км, КЛ 35 кВ кордон «Ханов ключ» протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ кордон «Благодатное» протяженностью 1,54 км, ПС 35/6 кВ «Терней» с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА, ПС 35/0,4 кВ «Ханов ключ» с трансформаторной мощностью 0,1 МВА, ПС 35/10 кВ «КПП1» с трансформаторной мощностью 0,16 МВА, ТП 10/0,4 кВ «КПП2» с трансформаторной мощностью 0,4 МВА, ТП 10/0,4 кВ «Благодатное» с трансформаторной мощностью 0,1 МВА | L_8601 | 2409.7362 | 56.5562 | 2353.18 | 1561.4646 | 0.075627 | 123.1622 | 0.029387 | 256.2977 | 0.04624 | 369.4865 | 0 | 812.5183 | 0 | 2353.1044 | -123.0865 | -99.94% | Выполнена корректировка графика реализации проекта в 2023-2025 гг., в связи с тем, что проектируемая трасса ЛЭП 35 кВ Пластун-Терней проходит по территории Сихотэ-Алинского биосферного государственного природного заповедника, потребовалось прохождение государственной экологической экспертизы проектной документации. Проектная документация направлена на повторную государственную экологическую экспертизу.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0.198 | 0 | 0.88953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Приобретение калибратора многофункционального ЭЛМЕТРО-Вольта | О_10501 | нд | нд | нд | нд | 0.198 | нд | 0.198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР обусловлено производственной необходимостью приобретения оборудования (калибратор) для обеспечения проведения калибровки, диагностики и настройки различных измерительных и измерительно-вычислительных комплексов, нормирующих и первичных преобразователей, а также показывающих и регистрирующих приборов для ремонта и обслуживания оборудования на мини-ТЭЦ
1.7 | Модернизация системы освещения периметра мини-ТЭЦ "Центральная" | N_9601 | нд | нд | нд | нд | 0.88953 | нд | 0 | нд | 0.88953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В 2023 году планировалось выполнение только проектных работ, инвестиционный проект был включен в ИПР 2019-2023 гг., утверждённую приказом министерства энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-120 от 05.06.2023. Отклонения запланированных показателей связано с задержкой сроков проектирования, в связи с дополнительным обследованием объекта проектирования. В 2024 г. планируются строительно-монтажные работы для выполнения требований по антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса согласно постановлению Правительства РФ от 05.05.2021 № 548.