## Инвестиции
Годовая комплексная программа закупок ОАО "ДВЭУК" на 2010 год
I. Инвестиционная деятельность
Подразделение/предприятие/потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансиро-вания | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Комментарий
Капитальное строительство; Услуги;
Строительства электрических сетей 110 кВ Кольца г. Благовещенска
ОАО "ДВЭУК" | 1 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Западная", СМР | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | август | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" |  | 2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Портовая", СМР | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | август | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 2 | 1 | Выполнение авторского надзора по объекту "Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенск" : КЛ 110 кВ ПС 220 кВ, ПС 110/10 «Северная» | единственный источник | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | апрель | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., ОАО «Востоксибсельэнергопроект»
ОАО "ДВЭУК" | 176 | 1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, связанное с увеличением максимальной заявленной мощности на 18 МВт и присоединенной мощности на 50 МВА в существующей точке присоединения: ВЛ 110 кВ Благовещенская -Центральная-2ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Благовещенская, в связи с подключением ПС 110 Кв Северная к ВЛ 110 кВ Благовещенская-Центральная-2 | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | август | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
ОАО "ДВЭУК" | 177 | 1 | Отключение оптиковолоконной линии на период монтажа соединительных муфт по КЛ 110 кВ "ПС Благовещенская-Центральная", ОВК "Ростелеком" | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ОВК "Ростелеком"
нерегламентированные
Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск»
ОАО "ДВЭУК" | 6 | 1 | Постоянный землеотвод под ВЛ 220 кВ Сунтар-Олкминск с ПС 220/35/6 кВ Олекминск. Отпайка на НПС-14 | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 7 | 1 | Проведение работ по технической инвентаризации ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск -НПС-14 с ПС 220/35/6 кВ Олекминск. | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 9 | 1 | Аренда лесных участков ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск - НПС 14 | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Сунтарский, Олекминский лесхозы, ФГУ Росимущество
ОАО "ДВЭУК" | 10 | 1 | Договор аренды земельного участка для строительства ПС Олёкминск | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Муниципальный район «Олекминский район» РС (Я)
ОАО "ДВЭУК" | 178 | 1 | Приобретение проектной документации по разделению на пусковые комплексы ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск -НПС-14 с ПС 220/35/6 кВ Олекминск. | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | декабрь | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ОАО АК "Якутскэнерго"
ОАО "ДВЭУК" | 179 | 1 | Доп. Соглашение к договору б/н от 18.09.2009 на выполнение дополнительных землеустроительных работ для строительства ВЛ 220 кВ Отпайка на НПС-14 | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3.ГАУ "Центрлес" РС(Я)
ОАО "ДВЭУК" | 180 | 1 | Устройство резервного электроснабжения светоограждения перехода через р. Олекма | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | Ноябрь | 2010 | Декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 181 | 1 | Устранение дефектов по просеке ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск -НПС-14 | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | Ноябрь | 2010 | Декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
нерегламентированные
Строительство электрических сетей материковой части г. Владивостока
ОАО "ДВЭУК" | 12 | 1 | Выкуп ПСД на реконструкцию ПС 110/6кВ "Амурская", ПС 110 кВ «Горностай», ПС 110 кВ «Муравейка», ВЛ 110кВ «АТЭЦ- А» | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ОАО "ДРСК"
ОАО "ДВЭУК" | 16 | 1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «АТЭЦ- А» СМР | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | июль | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 17 | 1 | Авторский надзор реконструкции ВЛ 110кВ «АТЭЦ- А» | единственный источник | 2-3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., с победителем конкурса на выполнение ПИР
ОАО "ДВЭУК" | 18 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Горностай» СМР | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | октябрь | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 19 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Муравейка» СМР | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 20 | 1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Амурская» СМР | открытый конкурс | 1 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 21 | 1 | Строительство КЛ 6кВ от ПС 2Р, Бурун до РТП «Фирсова» СМР | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | июнь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 22 | 1 | Строительство ПС 110/6кВ «Де-Фриз» СМР | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | октябрь | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 23 | 1 | Строительство заходов на ПС 110/6кВ «Де-Фриз» СМР | открытый конкурс | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 24 | 1 | Авторский надзор за строительством ПС 110/6кВ «Де-Фриз» | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | октябрь | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., с победителем конкурса на выполнение ПИР
ОАО "ДВЭУК" | 25 | 1 | Выполнение землеустроительных работ под реконструкцию ВЛ 110кВ «АТЭЦ- А» | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 29 | 1 | Выполнение землеустроительных работ под Строительство ПС 110/6кВ «Де-Фриз» | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 182 | 1 | Авторский надзор реконструкции ПС 110/6 кВ «Горностай» | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | октябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., с победителем конкурса на выполнение ПИР
ОАО "ДВЭУК" | 183 | 1 | Авторский надзор реконструкции ПС 110/6 кВ «Муравейка» | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | октябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., с победителем конкурса на выполнение ПИР
нерегламентированные
Проект "обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции о. Русский
ОАО "ДВЭУК" | 184 | 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ внешнего энергоснабжения Государственной резиденции о. Русский | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | апрель | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Строительство распределительных сетей 35кВ о.Русский
ОАО "ДВЭУК" | 39 | 1 | Строительство КЛ 35кВ «ПС Центральная – ПС Океанариум», «ПС Центральная – ПС Русская» | открытый конкурс | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | ноябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 40 | 1 | Строительство ПС 35/10кВ Океанариум. Ремонтно – эксплуатационного пункта (РЭП) | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | ноябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 41 | 1 | Авторский надзор за строительством ЛЭП 35кВ Центральная-Коммунальная с ответвлением на ПС Океанариум, ПС 35кВ Коммунальная, Океанариум, ЛЭП 35кВ Центральная-Русская | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.10., с победителем конкурса на выполнение ПИР
ОАО "ДВЭУК" | 185 | 1 | Строительство ПС 35/10кВ Коммунальная, СМР | открытый конкурс | 4квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 186 | 1 | Строительство ЛЭП 35кВ "ПС Океанариум (РП) - ПС Коммунальная" | открытый конкурс | 4квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 187 | 1 | Дополнительное соглашение к ПИР строительство ЛЭП 35кВ Центральная-Коммунальная с ответвлением на ПС Океанариум, ПС 35кВ Коммунальная, Океанариум, ЛЭП 35кВ Центральная-Русская (Строительство кабельной эстакады между ПС 220кВ Русская - мини ТЭЦ Центральная; строительство РЭП на тер-ри ПС Океанариум) | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.5, ОАО "ДЭСП"
нерегламентированные
Мероприятия по электро- и теплоснабжению объектов саммита АТЭС
ОАО "ДВЭУК" | 44 | 1 | проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Мини ТЭЦ Центральная (повторно) | единственный источник | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Государственное учреждение Московской области "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза"
ОАО "ДВЭУК" | 45 | 1 | техническое обоснование по объекту "Строительство сетей теплоснабжения ДВФУ на п-ове "Саперный" о-ва "Русский" Владивостокского городского округа. строительство теплотрассы от ТЭЦ "Северная" до Мини ТЭЦ "Центральная" | единственный источник | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 134 | 1 | Проектирование теплотрассы от ТЭЦ "Северная" до Мини ТЭЦ "Центральная" | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 135 | 1 | строительство теплотрассы от ТЭЦ "Северная" до Мини ТЭЦ "Центральная" | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июнь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 188 | 1 | Дополнительные объёмы работ по объекту строительство теплотрассы от ТЭЦ "Северная" до Мини ТЭЦ "Центральная" | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.5
ОАО "ДВЭУК" | 189 | 1 | Сопровождение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Мини ТЭЦ Северная (повторно) | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Государственное учреждение Московской области "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза"
ОАО "ДВЭУК" | 190 | 1 | Проведение государственной экспертизы рабочей документации Мини ТЭЦ Северная и теплотрассы от Мини ТЭЦ Северная до Мини ТЭЦ "Центральная"(повторно) | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Государственное учреждение Московской области "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза"
ОАО "ДВЭУК" | 191 | 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий теплотрассы от Мини ТЭЦ Северная до Мини ТЭЦ "Центральная" | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. Государственное учреждение Московской области "Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве "Мособлгосэкспертиза"
нерегламентированные
Строительство Уссурийской ТЭЦ
ОАО "ДВЭУК" | 48 | 1 | Охрана объектов незавершенного строительства на площадке Уссурийской ТЭЦ (Пост №1, пост №2) | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | май | 2010 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3
нерегламентированные
Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй»
ОАО "ДВЭУК" | 136 | 1 | Выбор генподрядной организации на выполнение проектной документации Инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС №14, Республика Саха (Якутия)», включающего объекты: Объект №1 - «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный – Городская (Ленск)» с ПС 220/110/6 кВ «Городская»; Объект №2 - «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13 – ПС Олекминск – НПС №14» с ПС 220/10 кВ при НПС №12 и ПС 220/10 кВ при НПС №13»; Объект №3 «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – Пеледуй с ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй». | открытый конкурс | 3-4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 137 | 1 | Экспертиза проекта ГОСЭ и ОВОс | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | декабрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ФГУ Главгосэкспертиза России Управление государственной экологической экспертизы
ОАО "ДВЭУК" | 138 | 1 | Землеустроительные работы для строительства объекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Чернышевский–Мирный–Городская (Ленск)» с ПС 220/110/20 «Городская» по участкам: Чернышевский -Мирный, Мирный-Ленск | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | декабрь | 2011 | февраль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 139 | 1 | Создание геодезической основы строительства объекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Чернышевский–Мирный–Городская (Ленск)» с ПС 220/110/20 «Городская». Вынос центров опор. | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 142 | 1 | Авторский надзор ВЛ 220 кВ Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | январь | 2014 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, договор с победителем конкурса на выполнение ПИР
ОАО "ДВЭУК" | 143 | 1 | Вырубка просеки Чернышевский-Мирный (примерно 480 га) | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | январь | 2011 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 192 | 1 | Землеустроительные работы для строительства объекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13– Олекминск – НПС №14» с ПС 220/10 кВ при «НПС №12» и ПС 220/10 кВ при «НПС №13» | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | декабрь | 2011 | февраль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 193 | 1 | Создание геодезической основы строительства объекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – НПС №12 – НПС №13– Олекминск – НПС №14» с ПС 220/10 кВ при «НПС №12» и ПС 220/10 кВ при «НПС №13». Вынос центров опор. | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | декабрь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
нерегламентированные
Итого Капитальное строительство. Услуги.:
в том числе нерегламентированные:
Материалы, оборудование, прочие товары на капитальное строительство
Строительство электрических сетей 110 кВ Кольца г. Благовещенска
ОАО "ДВЭУК" | 107 | 1 | Ячейки КРУЭ - 110 кВ типа PASS ПС "Западная", ПС "Портовая" | открытый конкурс | 1 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 49 | 1 | ОПН-110, 35,10 кВ ПС "Западная", ПС "Портовая" | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | май | 2010 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 50 | 1 | Оборудование связи на ПС "Северная" | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 149 | 1 | Оборудование связи на ПС Западная, Портовая | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные и привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1., конкурс не состоялся, на повторную процедуру конкурса нет времени
ОАО "ДВЭУК" | 150 | 1 | Оборудование АИИСКУЭ на ПС Западная, Портовая | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные и привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1., конкурс не состоялся, на повторную процедуру конкурса нет времени
ОАО "ДВЭУК" | 151 | 1 | Поставка оборудования телемеханики ПС Западная, ПС Портовая | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные и привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3., конкурс не состоялся, на повторную процедуру конкурса нет времени
нерегламентированные
Строительство электрических сетей материковой части г. Владивостока
ОАО "ДВЭУК" | 52 | 1 | Выключатель вакуумный ВВ/ТЕL на ПС «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 53 | 1 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ РГНП.2 на ПС «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 54 | 1 | Ограничитель перенапряжения нелинейный 110 кВ на ПС «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 55 | 1 | Трансформаторы тока ТОЛ на ПС «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 56 | 1 | Шкаф управления оперативным током ШУОТ на ПС «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 57 | 1 | Панель СН переменного тока на ПС «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | март | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 58 | 1 | Заземлители однополюсных 110 для ПС 110/6кВ «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 59 | 1 | Изоляторы для ПС 110/6кВ «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 60 | 1 | Разъединители трехполюстные для ПС 110/6кВ «Амурская» | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 61 | 1 | Трансформаторов силовые 6кВ для ПС 110/6кВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 62 | 1 | Шкафы центральной сигнализации для ПС 110/6КВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 63 | 1 | Шкафы резервной защиты линии 110кВ для ПС 110/6кВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 64 | 1 | Комплекс программно-технического измерительного РЕТОМ - 51М для ПС 110/6кВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 65 | 1 | Шкафы защиты и автоматики выключателя «перемычки» для ПС 110/кВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 66 | 1 | Шкафы защиты автоматики двух обмоточного трансформатора для ПС 110/6кВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 67 | 1 | Комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ - В4 для ПС 110/6кВ «Амурская»; | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 68 | 1 | Микропроцессорный комплекс локальной противоаварийной автоматики для ПС "Амурская" | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 69 | 1 | Поставка панелей реле и управления (шкафы управления и автоматики) для ПС "Амурская" | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 70 | 1 | Поставка кабельно-проводниковой продукции ПС "Амурская" | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 71 | 1 | Поставка оборудования средств связи для ПС "Амурская" | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 133 | 1 | поставка ячейки К-ХХVII на ПС 110/6 кВ Амурская | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | привлечённые средства | 2010 | апрель | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 72 | 1 | Силовые трансформаторы 2*25МВА ПС 110/6 кВ «Горностай»; Силовые трансформаторы 2*16МВА ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 73 | 1 | Трансформаторы напряжения НАМИ-110 ПС 110/6 кВ «Горностай»; Трансформаторы напряжения НАМИ-110 ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 74 | 1 | Элегазовые трансформаторы тока ТРГ-110 ПС 110/6 кВ «Горностай»; Элегазовые трансформаторы тока ТРГ-110 ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 76 | 1 | Трансформаторы собственных нужд ТМГ ПС 110/6 кВ «Горностай»; ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 77 | 1 | Оборудование связи ПС 110/6 кВ «Горностай»; ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 78 | 1 | Комплекс технических и программных средств (оборудование АИИСКУЭ ) ПС 110/6 кВ «Горностай»; ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 79 | 1 | Оборудование телемеханики ПС 110/6 кВ «Горностай»; Оборудование телемеханики ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 80 | 1 | Элегазовые выключатели ВЭБ ПС 110/6 кВ «Горностай»; Элегазовые выключатели ВЭБ ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 81 | 1 | Распределительное устройства (РУ) 6кВ ПС 110/6 кВ «Горностай» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 82 | 1 | Распределительное устройства (РУ) 6кВ ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 83 | 1 | Шкафы защит реле и управления автоматики ПС 110/6 кВ «Горностай»; Шкафы реле и управления автоматики ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 84 | 1 | Конденсаторная установка КРМ ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 194 | 1 | Релейные шкафы и РСПТ ПС 110/6 кВ «Горностай» | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.5.
ОАО "ДВЭУК" | 85 | 1 | УКВ Радиосвязи ПС 110/6 кВ «Горностай», ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 195 | 1 | Услуги раскредитовку и транспортировку оборудования ПС 110/6 кВ «Горностай» | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 196 | 2 | Услуги раскредитовку и транспортировку оборудования ПС 110/6 кВ «Муравейка» | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 87 | 1 | Поставка силового оборудования 110 кВ для реализации инвестиционного проекта "Строительство ПС 110/6кВ Де-Фриз с заходами ВЛ 110 кВ" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | ноябрь | 2011 | январь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 87 | 2 | Поставка оборудования 6кВ для реализации инвестиционного проекта "Строительство ПС 110/6кВ Де-Фриз с заходами ВЛ 110 кВ" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | ноябрь | 2011 | январь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 87 | 3 | Поставкаоборудования ВЧ-связи для реализации инвестиционного проекта "Строительство ПС 110/6кВ Де-Фриз с заходами ВЛ 110 кВ" | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | ноябрь | 2011 | январь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
нерегламентированные
Строительство распределительных сетей 35кВ о.Русский
ОАО "ДВЭУК" | 89 | 1 | Приобретение РУ 35,10кВ, ТСН 10/0,4 кВ, ЩСН 0,4 кВ, ШОТ, РЗА, ПА на ПС 35кВ Океанариум | открытый конкурс | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 90 | 1 | Приобретение силового трансформатора ТДНС , реактора заземляющего, опорного изолятора 35 кВ, опорного изолятора 20 кВ, разъединителя однополюсного 35 кВ на ПС 35кВ Океанариум | открытый конкурс | 3 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 197 | 1 | Приобретение МТР и оборудования на строительство ПС 35кВ Коммунальная | регламентированные закупки | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | номенклатура, стоимость и способы закупок МТР и оборудования будут уточнены после разработки ПСД
ОАО "ДВЭУК" | 198 | 1 | Услуги на такелаж трансформаторов с ж.д. станции до склада, раскредитовку и экспедирование и хранение оборудования ПС Океанариум | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Привлечённые средства | 2010 | сентябрь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | 7.5.1.3.б
нерегламентированные
Итого Капитальное строительство; Материалы, оборудование, прочие товары
в том числе нерегламентированные:
Итого по закупке МТР на капитальное строительство, тыс.руб. | [5 empty] | #REF!
Итого по капитальному строительству, шт | [5 empty] | 50
Итого по конкурентным процедурам, тыс. руб. | [5 empty] | #REF!
Итого по конкурентным процедурам, шт | [5 empty] | 49
% торгов по конкурентным конкурсам к общему объему, тыс. руб. | [5 empty] | #REF!
% торгов по конкурентным конкурсам к общему объему, шт. | [5 empty] | 98
Капитальное строительство. Оборудование вне смет.
ОАО "ДВЭУК" | 11 | 1 | Выкуп имущества ВЛ 110кВ «АТЭЦ- Муравейка- Океан- Горностай – А» с ПС Горностай, ПС Муравейка, ПС Амурская | единственный источник | 4 квартал 2010г. | вексель | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ОАО "ДРСК"
ОАО "ДВЭУК" | 199 | 1 | Выкуп имущества ПС 110/35/10 кВ "Западная" и ВЛ-110/10 кВ "Портовая" (Благовещенское кольцо) | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3. ОАО "ДРСК"
ОАО "ДВЭУК" | 200 | 1 | Поставка и установка системы видеонаблюдения ИА г.Владивосток и МТЭЦ о. Русский | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | 7.5.1.3.б
нерегламентированные
Итого Капитальное строительство. Оборудование вне смет.
в том числе нерегламентированные:
ТПиР. Оборудование вне смет
ОАО "ДВЭУК" | 94 | 1 | Приобретение автомобиля LAND CRUISER 200 для представительства в г. Владивостоке | Открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | февраль | 2010 | май | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 95 | 1 | Приобретение микрогрузовика для о. Русский в г. Владивостоке | Открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | февраль | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 96 | 1 | Приобретение мебели г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | май | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 156 | 2 | Приобретение мебели г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 97 | 1 | Приобретение мебели для дежурных ТЭЦ Центральная о. Русский | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 98 | 1 | Приобретение офисной мебели г.Якутск | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 201 | 2 | Приобретение офисной мебели в сектора в г.Чернышевский, г. Мирный, г. Ленск, | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 99 | 1 | Создание и внедрение автоматизированного программного комплекса системы электронного документооборота (СЭД) | Открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | май | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 100 | 1 | Приобретение домиков (штормовых гостиниц) ТЭЦ Океанариум | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 101 | 1 | Приобретение жилых вагончиков о.Русский | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 102 | 1 | поставка сетевого оборудования, выполнени работ по монтажу и тестированию оборудования г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июль | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 103 | 1 | Поставка и монтаж сетевого оборудования, поставка телефонного оборудования г. Владивсток | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" |  | 2 | Поставка серверного оборудования г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | август | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" |  | 3 | Поставка телекоммуникационного оборудования г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" |  | 4 | поставка офисной техники | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | сентябрь | 2010 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 104 | 1 | Оборудование телефонии IP телефоны AVAYA | Открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | май | 2010 | август | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 105 | 1 | Поставка лицензионного программного обеспечения (офис, ОС, антивирус) | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 106 | 1 | Приобретение микроавтобуса дежурного г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июль | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 107 | 1 | Приобретение микроавтобуса хозяйственного г. Владивосток | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июль | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 157 | 1 | Договор на покупку жилых вагончиков (6шт). Якутия | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 159 | 1 | Приобретение автомобиля TOYOTA LAND CRUISER для г. Якутск | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 160 | 1 | Приобретение микроавтобуса для г. Якутск | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 161 | 1 | Приобретение автомобиля NISSAN PATROL/ LAND CRUISER (4шт.) г. Чернышевский, г. Ленск, г. Олёкминск, г. Мирный | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 202 |  | Поставка а/погрузчика 5 тонн | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 203 | 1 | Приобретение автомобиля LAND CRUISER 200 для представительства в г. Владивостоке | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 204 | 1 | Приобретение автомобиля NISSAN PATROL для представительства в г. Владивостоке | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 205 | 1 | Приобретение автобуса (24 пассажирских места) для организации работы персонала цеха по обслуживанию машин и оборудования в режиме пусконаладочных работ | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 206 | 1 | Приобретение водного судна | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.1.
нерегламентированные
Итого ТПиР. Оборудование вне смет.
в том числе нерегламентированные:
Итого: Инвестиции
в том числе нерегламентированные: | [11 empty] | Расшифровка в пояснительной записке

## ремонт
II. Ремонт
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Товарная группа | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Ремонт; Услуги.
ОАО "ДВЭУК" | 110 | 1 | Ремонт помещений по Октябрьская,8 | единственный источник | 1 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | январь | 2010 | март | ОАО "ДВЭУК" |  | п. 7.8.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 111 | 1 | Ремонт автотранспорта | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | октябрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" |  | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 207 | 1 | Аварийный ремонт кабельных линий о. Русский | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" |  | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 208 | 1 | Предоставление специальной техники для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах генерации и тепловых сетях о. Русскй | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" |  | п. 7.5.1.3.
|  |  | нерегламентированные услуги ремонт | [9 empty] | Расшифровка в пояснительной записке
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц закупки | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Товарная группа | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2. Ремонт; МТР.
нерегламентированные МТР ремонт

## эксплуатация
IV. Эксплуатация
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Эксплуатация; Услуги.
ОАО ДВЭУК | 220 | 1 | Оперативно-техническое обслуживание ВЛ 220 кВ Сунтар-Олкминск с ПС 220/35/6 кВ Олекминск. Отпайка на НПС-14 | Закупка у ед. источника | 3 квартал 2010г. | собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.8.1.3. ОАО АК "Якутскэнерго"
нерегламентированные услуги эксплуатация, в том числе:
Итого Эксплуатация; Услуги.
в том числе нерегламентированные:
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финансирования | Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Эксплуатация ; МТР.
ОАО "ДВЭУК" | 116 | 1 | Масло для ДЭС | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 117 | 1 | ГСМ автотранспорта г. Владивосток | Закупка у ед. источника | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.8.1.3. ООО "РН-Карт-Дальний Восток"
ОАО "ДВЭУК" | 118 | 1 | ЗИП для ГТУ мини ТЭЦ "Северная" | Закупка у ед. источника | 4 кв 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 168 | 1 | Канцелярия г. Владивосток | открытый запрос предложений | 4 кв 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в
ОАО "ДВЭУК" | 169 | 1 | Бытовая техника г. Владивосток | открытый запрос предложений | 4 кв 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в.
ОАО "ДВЭУК" | 209 | 1 | Поставка 1000 тонн котельной воды на о.Русский | открытый запрос предложений | 3 кв. 2010г. | собственные средства | 2010 | сентябрь | 2010 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.в.
Эксплуатация мини ТЭЦ о. Русский | 210 | 1 | Поставка химических реагентов для теплосети МиниТЭЦ "Северная" "Центральная" | открытый запрос предложений | 4 кв. 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО ДВЭУК
нерегламентированные МТР эксплуатация, в том числе:
Итого Эксплуатация ; МТР.
в том числе нерегламентированные: | [11 empty] | Расшифровка в пояснительной записке

## Прочие
IX Прочие
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | Номер закупки | Номер лота | Наименование лота | Планируемый способ закупки | Месяц объявления о начале процедур | Источник финанси-рования | Год начала поставки товаров, выполне-ния работ, услуг | Месяц начала поставки товаров, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг | Органи-затор закупки | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
9. Прочие закупки; Услуги.
ОАО "ДВЭУК",рышков | 46 | 1 | Организация постов видеонаблюдения на объектах о. Русский (4 мачты) | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | сентябрь | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 47 | 1 | Охрана объектов о. Русский: БМК | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 47 | 2 | Охрана объектов о. Русский: МиниТЭЦ "Северная" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | декабрь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 47 | 3 | Охрана объектов о. Русский: МиниТЭЦ "Центральная" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 137 | 1 | Выполнение чартерного (заказного) рейса Маган-Вилюйск-Мирный-Чернышевск-Ленск-Олёкминск-Маган | единственный источник | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июль | 2010 | июль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, ООО "Авиакомпания "Илин" г. Якутск АЭ Маган
ОАО "ДВЭУК" | 144 | 1 | Аренда офисного помещения с мебелью в п. Чернышевский | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | декабрь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 145 | 1 | Аренда офисного помещения с мебелью в г. Ленск | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 146 | 1 | Аренда офисного помещения с мебелью в п. Олёкминск | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 147 | 1 | Аренда офисного нежилого помещения с мебелью в г. Мирный | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | декабрь | 2012 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 148 | 1 | Аренда воздушного судна | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | внебюджетные источники | 2010 | ноябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 174 | 1 | проектирование и монтаж сетевого оборудования (ТЭЦ-Северная, ТЭЦ-Центральная) | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 213 | 1 | Договор на аренду офисного помещения в г. Якутск | открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | сентябрь | 2011 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 214 | 1 | Долевое участие в строительстве квартиры в г. Якутске | Открытый запрос предложений | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | сентябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.2.
ОАО "ДВЭУК" | 215 | 1 | Отделка квартиры в г. Якутск | Открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 119 | 1 | Аренда офисного помещения для представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Хабаровске . | единственный источник | 1квартал 2010г. | Собственные средства | 2009 | июль | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | ООО Премиум
ОАО "ДВЭУК" | 120 | 1 | Аренда офисного помещения для представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Владивостоке по ул. Октябрьская, 8 . | единственный источник | 1квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, пролонгация договора с ОАО ДЭК до заключения договора с победителем конкурса
ОАО "ДВЭУК" | 121 | 1 | Аренда офисного помещения для представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Владивостоке . | открытый конкурс | 1квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | апрель | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 122 | 1 | Аренда офисного помещения для представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Москва . | единственный источник | 1квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2011 | февраль | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3, пролонгация договора с ЗАО "Красная роза 1875"
ОАО "ДВЭУК" | 124 | 1 | Охрана офиса представительства ОАО «ДВЭУК» в г. Владивосток, ул. Станюковича, 1 физическими постами. | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | май | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 125 | 1 | Охрана офиса представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Москва физическими постами. | открытый запрос предложений | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | апрель | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 216 | 1 | Аренда квартиры для ОАО «ДВЭУК» в г.Москва . | единственный источник | 3квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | июль | 2011 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 126 | 1 | Услуги обязательного аудита на 2010 г | открытый конкурс | 2 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2011 | март | ОАО "ДВЭУК" | ФЗ-94
ОАО "ДВЭУК" | 127 | 1 | Услуги аудита закупочной деятельности ОАО "ДВЭУК" на 2009-2010 гг | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.4.
ОАО "ДВЭУК" | 128 | 1 | Обучение персонала | единственный источник | 1-4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.11.
ОАО "ДВЭУК" | 130 | 1 | Услуги по оценке стоимости акций для доп. эмиссии | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.4.
ОАО "ДВЭУК" | 175 | 1 | Экспертиза УРУТ, запасов топлива, нормативов потерь согласно приказу Минпромэнерго | открытый конкурс | 1-4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 131 | 1 | Добровольное медстрахование | единственный источник | 1 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | июнь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.4.
ОАО ДВЭУК | 132 | 1 | Выбор страховой компании для Страхования транспорта (КАСКО) | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО ДВЭУК | 132 | 2 | Добровольное медстрахование | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.2.
ОАО ДВЭУК | 132 | 3 | Страхование от несчастного случая | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО ДВЭУК | 132 | 4 | Страхование имущества | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | октябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО ДВЭУК | 170 | 1 | услуги телефонной связи (сотовой) г.Владивосток | единственный источник | 1-4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3., МТС, переходящий
ОАО ДВЭУК | 171 | 1 | предоставление услуг телефонной спутниковой связи о. Русский | единственный источник | 1-4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | январь | 2010 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.8.1.3.
ОАО ДВЭУК | 172 | 1 | Аренда катера | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2010 | ноябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.3.
ОАО ДВЭУК | 173 | 1 | Предоставление услуг по организации РЖД и АВИА перевозок | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | октябрь | 2011 | сентябрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 217 | 1 | Аренда жилого помещения (квартиры) и находящегося в нем имущества г. Владтвосток | единственный источник | 3 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | сентябрь | 2011 | август | ОАО ДВЭУК | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 218 | 1 | Аренда жилого помещения (квартиры) и находящегося в нем имущества г. Владтвосток | единственный источник | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | ноябрь | 2011 | октябрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.5.1.3.
ОАО "ДВЭУК" | 219 | 1 | Услуги по приёму делегаций, vip-гостей и организации мероприятий, связанных со значимыми событиями ОАО "ДВЭУК" | открытый конкурс | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2010 | декабрь | 2011 | ноябрь | ОАО ДВЭУК | п. 7.1.1.
ОАО "ДВЭУК" | 221 | 1 | Аренда офисного помещения для представительства ОАО «ДВЭУК» в г.Москва . | открытый запрос предложений | 4 квартал 2010г. | Собственные средства | 2011 | январь | 2011 | декабрь | ОАО "ДВЭУК" | п. 7.5.1.2.
нерегламентированные
Итого прочие; Услуги.
в том числе нерегламентированные: | [11 empty] | Расшифровка в пояснительной записке
9. Прочие закупки; МТР.
|  |  | нерегламентированные прочие МТР | [8 empty] | Расшифровка в пояснительной записке
Итого прочие ; МТР.
в том числе нерегламентированные: